## Sheet1
霍林郭勒市2025年巩固拓展脱贫攻坚成果任务衔接资金项目计划清单
序号 | 盟市 | 旗县 | 项目类型 | 项目子类型（分产业） | 项目子类型（分重点工作） | 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 项目预算概算（万元） | 资金来源及筹措方式(万元) |  |  |  |  | 项目主管部门 | 项目建设单位 | 实施期限 | 建设性质 | 嘎查村 |  |  | 受益人口 |  | 群众参与 | 绩效目标 | 利益联结机制 | 受益对象
[10 empty] | 小计 | 中央 | 自治区 | 盟市 | 旗县 |  |  |  |  | 小计 | 出列贫困嘎查村 | 非贫困嘎查村 | 小计 | 其中：脱贫和监测人口
1 | 通辽市 | 霍林郭勒市 | 优势特色产业发展 | 其他产业 | 其他 | 乡村旅游综合体项目 | 浑迪音嘎查 | 一、投资概况：浑迪音嘎查依托浑迪音山旅游度假区的优势，打造特色乡村旅游项目，计划采购15个移动式设备，同时建设民宿配套服务设施。 二、产权归属和使用年限：产权归达来胡硕苏木人民政府，按照国有资产进行管理。 三、经营模式：采取村企合作模式经营管理。 四、风险防控：企业与村集体签订租赁合同或者协议，至少5年期，村集体收益每年不低于4%。企业需找公职人员进行担保或者用固定资产进行抵押，除不可抗拒的风险外，企业对其他经营造成的损失负全责，盈亏与村集体无关，企业负责日常维护和管护，合同到期后企业需将全部设施归还村集体。 | 1200 | 502 |  | 502 |  |  | 霍林郭勒市农牧局 | 霍林郭勒市农牧局 | 20250330-20251231 | 新建 | 1 |  | 1 | 470 | 41 | 是 | 经济效益：项目建成后，采取村企合作模式，可增加村集体经济收入，年收益可达20万元。可解决8户脱贫人口及监测对象就近就业，每户年收入可增加3-5万元。 社会效益：依托怪山旅游区的优势，带动周边群众参与旅游服务业，提供就业岗位，缓解就业压力。促进霍林郭勒市旅游业经济发展。 | 项目建成后，产权归属浑迪音嘎查村委员会所有，采取企业与村集体签订租赁合同或者协议方式运营，至少5年期，增加村集体经济收益可达20万元，其中：6万元用于帮扶脱贫人口及建成对象增收。可解决8户脱贫人口及监测对象就近就业，每户年收入可增加3-5万元。 | 脱贫人口及检测对象
2 | 通辽市 | 霍林郭勒市 | 优势特色产业发展 | 肉牛 | 精深加工 | 肉牛屠宰加工生产线项目 | 霍林郭勒市中小企业园区 | 一、投资概况：计划以村企合作的方式，畜牧养殖大村——河日木特村在霍市冰鑫畜牧有限公司建设一条日屠宰量100头牛左右的肉制品深加工标准化生产线。建设待宰圈，购置汽车衡一套等相关配套设施。 二、产权归属和使用年限：产权归达来胡硕苏木人民政府，按照国有资产进行管理。 三、经营模式：采取村企合作模式经营管理。 四、风险防控：霍市冰鑫畜牧有限公司与村集体签订租赁合同或者协议，至少5年期，村集体收益每年不低于4%。霍市冰鑫畜牧有限公司需找公职人员进行担保或者用固定资产进行抵押，除不可抗拒的风险外，霍市冰鑫畜牧有限公司对其他经营造成的损失负全责，盈亏与村集体无关，霍市冰鑫畜牧有限公司负责日常维护和管护，合同到期后企业需将全部设施归还村集体。 | 370 | 370 |  | 370 |  |  | 霍林郭勒市农牧局 | 达来胡硕苏木 | 20250330-20251231 | 新建 | 1 |  | 1 | 679 | 46 | 是 | 经济效益：项目建成后，每年可为河日木特村增收14.8万元，带动100个肉牛养殖户年均增收3万元，解决就业10户。 社会效益：项目建成后，填补了霍林郭勒市肉牛屠宰加工的空白，形成了霍林郭勒市唯 一的肉牛屠宰加工生产线。通过与企业合作运营，可以建立霍市特色品牌和优质产品，提升市场竞争力和品牌价值。 | 项目建成后，采取村企合作模式经营管理。可增加村集体经济收入14.8万元，其中4.5万元用于帮扶脱贫人口及监测对象增收，此外，可解决10户脱贫人口及监测对象就近就业，每户年收入可增加3-5万元。带动100个肉牛养殖户年均增收3万元。 | 脱贫人口及检测对象
3 | 通辽市 | 霍林郭勒市 | 优势特色产业发展 | 其他产业 | 其他 | 浑迪音嘎查乡村民宿农家乐项目（二期） | 浑迪音嘎查 | 为进一步提升浑迪音嘎查乡村民宿农家乐旅游服务水平，计划实施二期项目，对乡村民宿农家乐配套设施进行优化和完善，计划采购太空舱、星空屋、儿童娱乐设施等相关配套设施。 | 350 | 350 |  | 350 |  |  | 霍林郭勒市农牧局 | 达来胡硕苏木 | 20250330-20251231 | 新建 | 1 |  | 1 | 470 | 41 | 是 | 经济效益：项目建成后，交由村集体经济公司运营，年收益为5%，可达17.5万元。 社会效益：可带动嘎查村旅游业发展，提高村民收入，提升周边旅游品质。受益人口为172户,470人。 | 项目建成后预计年收益达到17.5万元，其中不低于30%用于帮扶脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户，其余收益严格执行《内蒙古自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶项目资产后续管理办法(试行)》（内乡振发〔2023〕14号），根据该嘎查村发展及乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接的现实需要动态实施。 | 脱贫人口及检测对象
4 | 通辽市 | 霍林郭勒市 | 守底线补短板 | 金融保险 | 金融保险 | 防贫保 | 霍林郭勒市 | 为达苏木5个嘎查村和沙街2个涉农社区脱贫人口及监测对象购买防贫保险，防止返贫情况发生。 | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 霍林郭勒市农牧局 | 农牧局 | 20250101-20251231 | 新建 | 7 |  | 7 | 304 | 304 | 是 | 社会效益：为达苏木5个嘎查村和沙街的2个涉农社区）脱贫人口及监测对象购买防贫保险，防止返贫情况发生。受益嘎查村(社区)7个。 | 通过实施该项目，可有效防止因重大疾病、教育支出、自然灾害、产业失败等原因导致家庭刚性支出骤增或收入骤减造成致贫返贫风险或人均纯收入低于自治区监测标准的已脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户返贫致贫情况发生。 | 脱贫人口及检测对象
5 | 通辽市 | 霍林郭勒市 | 宜居宜业和美乡村建设 | 路 | 路 | 各村破损路面修复项目（浑迪音嘎查） | 浑迪音嘎查 | 计划在浑迪音嘎查村内修缮一段破损路面，修缮长度约900米。 | 58 | 58 |  |  | 58 |  | 霍林郭勒市农牧局 | 农牧局 | 20250530-20250920 | 新建 | 1 |  | 1 | 470 | 41 | 是 | 社会效益：项目建成后保障农村道路交通安全通畅，解决村民生产生活中的道路交通安全隐患。 | 项目建成后保障农村道路交通安全通畅，方便村民运输草料和农作物，解决村民生产生活中的道路交通安全隐患，给村民财产生命安全带来保障。 | 脱贫人口及检测对象
6 | 通辽市 | 霍林郭勒市 | 宜居宜业和美乡村建设 | 路 | 路 | 巴润嘎查村内道路建设项目 |  | 计划修建一条长约0.9公里的水泥路，保障群众安全出行。 | 58 | 58 | 58 |  |  |  | 霍林郭勒市农牧局 | 达来胡硕苏木 | 20250330-20250930 | 新建 | 1 |  | 1 | 298 | 123 | 是 | 社会效益：项目建成后保障农村道路交通安全通畅，解决村民生产生活中的道路交通安全隐患。 | 项目建成后保障农村道路交通安全通畅，方便村民运输草料和农作物，解决村民生产生活中的道路交通安全隐患，给村民财产生命安全带来保障。 | 脱贫人口及检测对象
7 | 通辽市 | 霍林郭勒市 | 产业发展 | 其他产业 | 其他 | 查格达村饲草基地建设项目（二期） | 查格达村 | 计划采购一台自走式割草压扁机。并安装约1.5公里的电力线路及相关设施，确保饲草基地的灌溉设备稳定供电。 | 186 | 186 | 186 |  |  |  | 霍林郭勒市民委 | 霍林郭勒市民委 | 20250330-20250930 | 新建 | 1 |  | 1 | 328 | 43 | 是 | 项目建成后交由村集体经济公司运营，年收益为5%，可达9.3万元。可加速推动草业和养殖业的规模化、机械化发展，提升村集体经济收益。惠及人口310户、679人。 | 查格达村为达苏木重点养殖大村，村集体草场面积约11万亩，其中饲草基地有1000亩，非常适合种植燕麦草，油麦青两种畜牧草，而且村子其他地方也有种植约6000亩，周边旗县这类畜牧草种植面积约8万亩，此类畜牧草生长期短，雨水稍好就能在一年内收割两茬。因此现需要采购一台自走式割草压扁机，满足畜牧草料的收割和压制的需求，使草场资源得到最大化利用。此外，查格达村饲草基地有300亩种植区的自动化灌溉设施尚未通电，导致灌溉设备无法运行，迫切需要完成电力接入以确保基地正常运作和作物稳定生长。 | 脱贫人口及检测对象
8 | 通辽市 | 霍林郭勒市 | 产业发展 | 其他产业 | 其他 | 河日木特村特色餐饮与文化体验设施建设项目 | 河日木特村 | 计划采购5个蒙古包，进行内部装修，采购桌椅，完善通水、通电等配套设施，满足餐饮服务的基本需求。并采购多款蒙古服饰、射箭等文化活动设备，供游客穿着和体验，增加活动的互动性和趣味性，提升文化氛围。 | 56 | 56 |  | 56 |  |  | 霍林郭勒市民委 | 霍林郭勒市民委 | 20250330-20250930 | 新建 | 1 |  | 1 | 470 | 41 | 是 | 项目建成后交由村集体经济公司运营，年收益为5%，可达2.8万元。可提升河日木特村山庄经济的活力、丰富游客体验、推动地方经济和文化传承。惠及人口数149户328人。 | 河日木特村的二道沟现有山庄，拥有生态水库和山地草原风光，为发展山庄经济提供了得天独厚的条件。然而，现有山庄的设施和活动内容相对单一，难以充分吸引游客，限制了经济发展的潜力。因此，苏木计划与原山庄经营主题合作，通过采购蒙古包、蒙古服装和射箭装备，进一步提升山庄的吸引力和竞争力。 | 脱贫人口及检测对象
9 | 通辽市 | 霍林郭勒市 | 其他 | 边销茶 | 边销茶 | 霍林郭勒市2025年度困难群众饮用低氟边销茶项目 | 达苏木、沙街 | 为达来胡硕苏木辖区、沙尔呼热街道辖区内脱贫户 （享受政策）、监测户购买低氟边销茶。 | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 霍林郭勒市民委 | 霍林郭勒市民委 | 20250330-20250930 | 新建 | 1 |  | 1 | 679 | 46 | 是 | 确保达来胡硕苏木辖区、沙尔呼热街道辖区内脱贫户 （享受政策）、监测户喝上健康茶，提升幸福指数，进一步激发各族群众跟党恩、听党话、跟党走的信心和决心。 | 推广低氟边销茶，引导各族群众形成健康科学的饮茶习惯，进一步满足各族群众对美好生活向往的要求，切实让“低氟茶才是健康茶”“喝茶就喝低氟茶”观念深入人心，保障我市困难群众喝得起、喝得到低氟边销茶，。 | 脱贫人口及检测对象
10 | 通辽市 | 霍林郭勒市 | 优势特色产业发展 | 其他产业 | 其他 | 乡村特色旅游体验项目 | 浑迪音嘎查 | 在浑迪音嘎查辖区内，依托观音山旅游区优势，打造特色旅游体验项目，建设移动式民宿、LED等相关配套设施。 | 170 | 170 |  | 170 |  |  | 霍林郭勒市农牧局 | 霍林郭勒市农牧局 | 20250330-20251030 | 新建 | 1 |  | 1 | 230 | 30 | 是 | 项目建成后，可增加村集体经济收入，年收益可达7.7万元。可解决2户脱贫人口及监测对象就近就业，每户年收入可增加3-5万元，并对周边农牧民发展旅游业具有辐射带动作用。 | 解决2户脱贫人口及监测对象就近就业，每户年收入可增加3-5万元，并对周边农牧民发展旅游业具有辐射带动作用。 | 脱贫人口及检测对象
11 | 通辽市 | 霍林郭勒市 | 守底线补短板 | 其他 | 其他 | 牲畜防疫、治疗、配种绑定架项目 | 苏木、沙街、军马场管委会 | 在各嘎查村、涉农社区及军马场区域11处购置绑定架及相关配套设施。 | 86 | 86 |  | 86 |  |  | 霍林郭勒市农牧局 | 霍林郭勒市农牧局 | 20250330-20250920 | 新建 | 1 |  | 1 | 880 | 200 | 是 | 对霍市畜牧业具有保障性作用，能够对牛羊进行日常防疫、免疫、接种及疾病治疗等。在很大程度上保证牧民的财产收入不受损失。也为霍市畜牧业发展保驾护航。 | 在很大程度上保证牧民的财产收入不受损失。也为霍市畜牧业发展保驾护航。 | 脱贫人口及检测对象
12 | 通辽市 | 霍林郭勒市 | 宜居宜业和美乡村建设 | 路 | 路 | 查格达破损路面修复项目 | 查格达村 | 计划在查格达村内修缮一段破损路面，修缮长度约900米。 | 58 | 58 |  | 58 |  |  | 霍林郭勒市农牧局 | 达来胡硕苏木 | 20250330-20250915 | 新建 | 1 |  | 1 | 210 | 30 | 是 | 项目建成后保障农村道路交通安全通畅，解决村民生产生活中的道路交通安全隐患。 | 项目建成后保障农村道路交通安全通畅，解决村民生产生活中的道路交通安全隐患。 | 脱贫人口及检测对象
13 | 通辽市 | 霍林郭勒市 | 优势特色产业发展 | 土特产 | 设施农业 | 巴润花卉基地修复改造项目 | 巴润布尔嘎斯台嘎查 | 2017年建设的巴润花卉基地属于村集体产业，年集体收益资金达到5万元以上，并带动巴润嘎查花农5户发展花卉产业。该花卉基地已正常运营8年，目前该花卉基地基础设施破损严重，需要进行修复和改造，并购置相关配套设施。 | 58 | 58 |  | 58 |  |  | 霍林郭勒市农牧局 | 达来胡硕苏木 | 20250330-20251030 | 新建 | 1 |  | 1 | 450 | 25 | 是 | 项目建成后交由村集体经济公司运营，年收益为5%，可达2.9万元。可加速推动花卉基地的规模化、机械化发展，提升村集体经济收益。 | 项目建成后交由村集体经济公司运营，年收益为5%，可达2.9万元。 | 脱贫人口及检测对象
14 | 通辽市 | 霍林郭勒市 | 宜居宜业和美乡村建设 | 路 | 路 | 国道334线（东外环段）至Y007公路路灯项目 | 浑迪音嘎查 | 在国道334线(东外环段)至Y007公路路线全长20.193公里，计划单侧增设12米高太阳能路灯463盏。 | 320 | 320 |  |  |  | 320 | 霍林郭勒市交通运输局 | 霍林郭勒市交通运输局 | 20250510-20251020 | 改建 | 1 |  | 1 | 230 | 30 | 是 | 社会效益：保障道路交通安全通畅，方便村民运输草料和农作物，解决村民生产生活中的道路交通安全隐患。 | 项目建成后，切实改善村民出行条件。 | 脱贫人口及检测对象
15 | 通辽市 | 霍林郭勒市 | 其他 | 项目咨询管理费 | 项目咨询管理费 | 项目咨询管理费 |  | 主要用于项目前期涉及、中期监控、终期评估费用。 | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 霍林郭勒市农牧局 | 霍林郭勒市农牧局 | 20250310-20251130 | 新建 | 5 |  | 5 | 1200 | 220 | 是 | 保障其他项目正常实施。 | 保障其他项目正常实施。 | 脱贫人口及检测对象
合计 | [8 empty] | 2673 | 1975 | 244 | 1673